**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности (Ростовская область)»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Улучшение условий для бизнеса | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 *\* |
| Куратор регионального проекта | Изотов А.Ю. | | заместитель Губернатора Ростовской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Папушенко М.В. | | министр экономического развития Ростовской области | | |
| Администратор регионального проекта | Дорошенко Е.С. | | заместитель министра экономического развития Ростовской области | | |
| Связь с государственными программами Ростовской области | 1. | Государственная программа | Экономическое развитие и инновационная экономика (постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 637) | | |
| Подпрограмма | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель регионального проекта: «Расширение в Ростовской области имущественной и кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан и увеличение среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в Ростовской области не менее, чем до 735,0 тыс. чел. к 2024 году» | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | |  | Период, год | | | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| значение | дата |
| 1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | млн. чел. | 0 | 01.11.2018 | 0 | 0,0343 | 0,0525 | 0,0577 | 0,0616 | 0,0655 | да |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. чел. | 547,6 | 01.11.2018 | 549,0 | 583,0 | 624,0 | 667,0 | 702,0 | 735,0 | нет |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра  (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Результат федерального проекта: «Общее количество объектов государственного и муниципального имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества для предоставления субъектам МСП на льготных условиях, тыс. ед. нарастающим итогом:  56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;  58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;  61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат регионального проекта: «Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 782 | 784 | 785 | 787 | 788 | Прочий тип документа.  Министерством экономического развития Ростовской области подписана информация о ходе исполнения.  Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.2. | Результат регионального проекта: «Содействие развитию и расширению сферы деятельности Ростовского бизнес-инкубатора» | усл. ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отчет.  Министерством экономического развития Ростовской области утвержден отчет о достижении показателя результативности (в соответствии с постановлением о предоставлении субсидии).  В целях повышения конкурентоспособности субъектов МСП, формирования благоприятных условий для их выхода на внешние рынки, оказания помощи начинающим предпринимателям, создания новых субъектов малого предпринимательства | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.3. | Результат регионального проекта: «Субсидия на сохранение имущественного комплекса переданной Автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» | усл. ед. | 1 | - | - | - | - | - | Отчет.  Министерством экономического развития Ростовской области утвержден отчет о достижении показателя результативности (в соответствии с постановлением о предоставлении субсидии).  В целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора АНО «РРАПП» требуется проведение внутреннего текущего ремонта помещений и оснащения Ростовского бизнес-инкубатора для содействия развитию и расширению сферы деятельности Ростовского бизнес-инкубатора | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.4. | Результат регионального проекта: «Обеспечено взаимодействие с ГКУ РО «Уполномоченный МФЦ» в части предоставления услуг для бизнеса» | усл. ед. | 1 | - | - | - | - | - | Прочий тип документа.  Министерством экономического развития Ростовской области подписана информация о ходе исполнения.  Заключение соглашения между ГКУ РО «Уполномоченный МФЦ» и организациями инфраструктуры поддержки МСП | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 2. | Результат федерального проекта: «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения специального налогового режима для самозанятых, достигло 2 400,0 тыс. человек в 2019 г. – 2024 г. гг.  На 20.12.2019 – 200 тыс. чел.  На 20.12.2020 – 800 тыс. чел.  На 20.12.2021 – 1400 тыс. чел.  На 20.12.2022 – 1800 тыс. чел.  На 20.12.2024 – 2400 тыс. чел.». | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат регионального проекта: «Обеспечено оказание гарантийной поддержки НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» самозанятым гражданам» | усл. ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прочий тип документа.  Министерством экономического развития Ростовской области подписана информация о ходе исполнения.  Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения гарантийной поддержки НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 2.2 | Результат регионального проекта: «Обеспечено оказание государственной поддержки АНО «РРАПП» самозанятым гражданам» | усл. ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прочий тип документа.  Министерством экономического развития Ростовской области подписана информация о ходе исполнения.  Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения финансовой поддержки АНО «РРАПП» | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)\* | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Результат федерального проекта: «Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):  56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;  58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;  61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.» | | | | | | | |
| 1.1. | Результат регионального проекта 1.2.: «Содействие развитию и расширению сферы деятельности Ростовского бизнес-инкубатора» | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 27 000,0 |
| 1.1.1. | консолидированный бюджет Ростовской области (без учета средств федерального бюджета), в т.ч.: | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 27 000,0 |
| 1.1.1.1 | бюджет Ростовской области | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 27 000,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 27 000,0 |
| консолидированный бюджет Ростовской области (без учета средств федерального бюджета) | | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 27 000,0 |
| бюджет Ростовской области | | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 27 000,0 |

\*Объемы ассигнований областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

1. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа,  которым утверждена методика расчета показателя | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, млн чел. | тыс. ед. | - | - | - | - | - |

\*Методика расчета показателей отсутствует в паспорте федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту регионального проекта

«Улучшение условий для бизнеса»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | Результат регионального проекта 1.1.: «Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом)»  2019 – 0 ед.  2020 – 782 ед.  2021 – 784 ед.  2022 – 785 ед.  2023 – 787 ед.  2024 – 788 ед. | 15.01.2019 | 01.12.2024 | Папушенко М.В. | Прочий тип документа.  Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. |
| 1.1.1. | Мероприятие: «Дополнен состав и уточнены критерии объектов, включаемых в перечень недвижимого государственного и муниципального имущества, предоставляемого в аренду субъектам МСП» | 15.01.2019 | 01.12.2019 | Костоянцева Т.Л.  Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Прочий тип документа.  Информационная справка министерства экономического развития Ростовской области,  Постановление Правительства Ростовской области,  НПА органов местного самоуправления муниципальных образований  Ростовской области |
| 1.1.2 | Мероприятие: «Обеспечен сбор информации от муниципальных образований Ростовской области по опубликованию на официальных сайтах муниципальных образований Ростовской области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества» | 15.01.2019 | 01.12.2019 | Костоянцева Т.Л.,  Куренкова Т.А.,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Прочий тип документа.  Письма в органы местного самоуправления муниципальных образований  Ростовской области по опубликованию информации официальных сайтах муниципальных образований Ростовской области |
| 1.1.3 | Мероприятие: «Проведен анализ опубликования на официальном сайте Ростовской области и официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества, на основании информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Ростовской области» | 15.01.2019 | 01.12.2019 | Костоянцева Т.Л.  Толмачев Н.И.,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Прочий тип документа.  Информационная справка министерства экономического развития Ростовской области по результатам анализа опубликования информации на официальных сайтах муниципальных образований |
| 1.1. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)» |  | 01.12.2019 | Костоянцева Т.Л.  Толмачев Н.И.,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по результатам анализа опубликования информации на официальном сайте Правительства Ростовской области и официальных сайтах муниципальных образований |
| 1.2.1. | Мероприятие: «Представлены предложения для разработки положения о коллегиальном органе по взаимодействию органов исполнительной власти Ростовской области с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП» | 15.01.2019 | 01.12.2019 | Костоянцева Т.Л.  Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Прочий тип документа.  Проект положения о коллегиальном органе (с учетом поступивших предложений) |
| 1.2.2. | Мероприятие: «Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества» | 15.01.2019 | 01.12.2019 | Костоянцева Т.Л.,  Толмачев Н.И.,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Прочий тип документа  Письма в органы местного самоуправления муниципальных образований  Ростовской области с предложениями по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества |
| 1.2.3. | Мероприятие: «Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества для субъектов МСП, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, а также информации, предоставленной коллегиальным органом, созданным в Ростовской области» | 15.01.2019 | 01.12.2019 | Костоянцева Т.Л.  Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Прочий тип документа  Информационная справка министерства экономического развития Ростовской области по результатам дополнения и (или) утверждения перечней государственного и (или) муниципального имущества |
| 1.2. | Контрольная точка: «Реализованы мероприятия по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, предназначенных для предоставления в аренду субъектам МСП» |  | 01.12.2019 | Костоянцева Т.Л.  Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области по результатам дополнения и (или) формирования перечней государственного и (или) муниципального имущества, предназначенных для предоставления в аренду субъектам МСП» |
| 1.3.1. | Мероприятие: «Размещена и актуализирована на официальном сайте Ростовской области и официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области» | 15.01.2019 | 01.12.2019 | Костоянцева Т.Л.,  Толмачев Н.И.,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Прочий тип документа  Письма в органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области  по опубликованию информации на официальных сайтах |
| 1.3.2. | Мероприятие: «Осуществлен мониторинг официальных сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» муниципальных образований и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП», на основании информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в муниципальных образованиях Ростовской области» | 15.01.2019 | 01.12.2019 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А.,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Прочий тип документа  Информационная справка министерства экономического развития Ростовской области по результатам мониторинга официальных сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» муниципальных образований в разделах «Имущественная поддержка субъектов МСП» |
| 1.3.3 | Мероприятие: «Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП» | 15.01.2019 | 01.12.2019 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Ежегодные отчеты о предоставлении услуг в АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП |
| 1.3. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 01.12.2019 | Костоянцева Т.Л.  Толмачев Н.И.,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области по результатам размещенных и актуализированных на официальном сайте Ростовской области и официальных сайтах муниципальных образований информации об объектах имущества, включенных в реестры |
| 1.4.1. | Мероприятие: «Дополнен состав и уточнены критерии объектов, включаемых в перечень недвижимого государственного и муниципального имущества, предоставляемого в аренду субъектам МСП» | 15.01.2020 | 01.12.2020 | Костоянцева Т.Л.  Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Прочий тип документа.  Информационная справка министерства экономического развития Ростовской области,  по результатам дополнения объектов, включаемых в перечень недвижимого государственного и муниципального имущества, предоставляемого в аренду субъектам МСП» |
| 1.4. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)» |  | 01.12.2020 | Костоянцева Т.Л.  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  области.  НПА по дополнению объектов, включаемых в перечень недвижимого государственного и муниципального имущества, предоставляемого в аренду субъектам МСП |
| 1.4.2. | Мероприятие: «Обеспечен сбор информации от муниципальных образований Ростовской области по опубликованию на официальных сайтах муниципальных образований Ростовской области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества» | 15.01.2020 | 15.07.2020 | Костоянцева Т.Л.,  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа.  Письма в органы исполнительной власти Ростовской области, в органы местного самоуправления муниципальных образований  Ростовской области по опубликованию информации официальных сайтах муниципальных образований Ростовской области |
| 1.5. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 15.07.2020 | Костоянцева Т.Л.,  Куренкова Т.А., | Прочий тип документа  Информационная справка министерства экономического развития Ростовской области  по результатам опубликования на официальных сайтах муниципальных образований Ростовской области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества |
| 1.4.3 | Мероприятие: «Проведен анализ опубликования на официальном сайте Ростовской области и официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества, на основании информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Ростовской области» | 15.07.2020 | 01.12.2020 | Костоянцева Т.Л.,  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа.  Информационная справка министерства экономического развития Ростовской области по результатам анализа опубликования официальном сайте Ростовской области и на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах имущества, включенных в реестры |
| 1.6. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 01.12.2020 | Костоянцева Т.Л.,  Куренкова Т.А. | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по результатам анализа опубликования информации на официальных сайтах муниципальных образований. Сводный реестр государственного и муниципального имущества |
| 1.5.1. | Мероприятие: «Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества для субъектов МСП, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, а также информации, предоставленной коллегиальным органом, созданным в Ростовской области» | 15.01.2020 | 01.12.2020 | Костоянцева Т.Л.,  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Письма в органы местного самоуправления муниципальных образований  Ростовской области с предложениями по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества |
| 1.5.2 | Мероприятие: «Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества» | 15.01.2020 | 01.12.2020 | Костоянцева Т.Л.,  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Информационная справка министерства экономического развития Ростовской области по результатам сбора сведений по дополнению и (или) утверждению перечней государственного и (или) муниципального имущества |
| 1.7. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)» |  | 01.12.2020 | Костоянцева Т.Л.  Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по дополнению и (или) утверждению перечней государственного и (или) муниципального имущества для субъектов МСП |
| 1.6.1. | Мероприятие: «Размещена и актуализирована на официальном сайте Правительства Ростовской области и официальных сайтах администраций муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области» | 15.01.2020 | 01.12.2020 | Костоянцева Т.Л.,  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Письма в органы местного самоуправления муниципальных образований  Ростовской области  по опубликованию информации на официальных сайтах |
| 1.6.2. | Мероприятие: «Осуществлен мониторинг наличия на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» муниципальных образований и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП», на основании информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в муниципальных образованиях Ростовской области» | 15.01.2020 | 01.12.2020 | Костоянцева Т.Л.,  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Информационная справка министерства экономического развития Ростовской области по результатам мониторинга наличия на официальных сайтах муниципальных образований раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП» |
| 1.6.3. | Мероприятие: «Обеспечение доступа субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ» | 15.01.2020 | 01.12.2020 | Костоянцева Т.Л.,  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Ежегодные отчеты АНО «РРАПП» в АО «Корпорация «МСП» о предоставлении услуг через МФЦ |
| 1.8. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 01.12.2020 | Костоянцева Т.Л.,  Куринова Я.И., | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по результатам размещенных и актуализированных на официальном сайте Правительства Ростовской области и официальных сайтах администраций муниципальных образований информации об объектах имущества, включенных в реестры |
| 1.9. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)» |  | 01.12.2021 | Костоянцева Т.Л.  Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по результатам анализа опубликования информации на официальных сайтах муниципальных образований |
| 1.10. | Контрольная точка: «Реализованы мероприятия по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, предназначенных для предоставления в аренду субъектам МСП» |  | 01.12.2021 | Костоянцева Т.Л.  Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по результатам анализа опубликования информации на официальных сайтах муниципальных образований |
| 1.11. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 01.12.2021 | Костоянцева Т.Л.  Толмачев Н.И.,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по результатам размещенных и актуализированных на официальном сайте Ростовской области и официальных сайтах муниципальных образований информации об объектах имущества, включенных в реестры |
| 1.12. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)» |  | 01.12.2022 | Костоянцева Т.Л.  Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по результатам анализа опубликования информации на официальных сайтах муниципальных образований |
| 1.13. | Контрольная точка: «Реализованы мероприятия по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, предназначенных для предоставления в аренду субъектам МСП» |  | 01.12.2022 | Костоянцева Т.Л.  Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по результатам анализа опубликования информации на официальных сайтах муниципальных образований |
| 1.14. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 01.12.2022 | Костоянцева Т.Л.  Толмачев Н.И.,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по результатам размещенных и актуализированных на официальном сайте Ростовской области и официальных сайтах муниципальных образований информации об объектах имущества, включенных в реестры |
| 1.15. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)» |  | 01.12.2023 | Костоянцева Т.Л.  Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по результатам анализа опубликования информации на официальных сайтах муниципальных образований |
| 1.16. | Контрольная точка: «Реализованы мероприятия по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, предназначенных для предоставления в аренду субъектам МСП» |  | 01.12.2023 | Костоянцева Т.Л.  Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по результатам анализа опубликования информации на официальных сайтах муниципальных образований |
| 1.17. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 01.12.2023 | Костоянцева Т.Л.  Толмачев Н.И.,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по результатам размещенных и актуализированных на официальном сайте Ростовской области и официальных сайтах муниципальных образований информации об объектах имущества, включенных в реестры |
| 1.18. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)» |  | 01.12.2024 | Костоянцева Т.Л.  Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по результатам анализа опубликования информации на официальных сайтах муниципальных образований |
| 1.19. | Контрольная точка: «Реализованы мероприятия по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, предназначенных для предоставления в аренду субъектам МСП» |  | 01.12.2024 | Костоянцева Т.Л.  Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по результатам анализа опубликования информации на официальных сайтах муниципальных образований |
| 1.20. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 01.12.2024 | Костоянцева Т.Л.  Толмачев Н.И.,  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) | Отчет  Итоговый отчет министерства экономического развития Ростовской области  по результатам размещенных и актуализированных на официальном сайте Ростовской области и официальных сайтах муниципальных образований информации об объектах имущества, включенных в реестры |
| 2. | Результат регионального проекта 1.2.: «Содействие развитию и расширению сферы деятельности Ростовского бизнес-инкубатора»  2019 – 1 усл. ед.  2020 – 1 усл. ед.  2021 – 1 усл. ед.  2022 – 1 усл. ед.  2023 – 1 усл. ед.  2024 – 1 усл. ед. | 15.01.2019 | 20.12.2024 | Папушенко М.В. | Прочий тип документа  В целях повышения конкурентоспособности субъектов МСП, формирования благоприятных условий для их выхода на внешние рынки, оказания помощи начинающим предпринимателям, создания новых субъектов малого предпринимательства |
| 2.1.1. | Мероприятие: «Приведены в соответствие с действующим законодательством НПА, регулирующие предоставление субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора» | 15.01.2019 | 01.07.2019 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Постановление Правительства Ростовской области на предоставление субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора» |
| 2.1.2. | Мероприятие: «Подготовлена и подана заявка на предоставление субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора» | 15.01.2019 | 01.07.2019 | Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Заявка на предоставление субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора» |
| 2.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (договор) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение (договор) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 01.07.2019 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Договор о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора |
| 2.2.1. | Мероприятие: «Перечисление денежных средств по Договору о предоставлении субсидии» | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Финансирование по договору о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора |
| 2.2.2. | Мероприятие: «Объявлен конкурсный отбор субъектов малого предпринимательства для размещения в Ростовском бизнес-инкубаторе» | 15.01.2019 | 15.12.2019 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Информация министерства экономического развития Ростовской области о проведении конкурсного отбора, размещенной в сети Интернет |
| 2.2.3. | Мероприятие: «Прием заявок от субъектов малого предпринимательства на участие в конкурсном отборе для размещения в Ростовском бизнес-инкубаторе» | 15.01.2019 | 15.12.2019 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Заявки субъектов малого предпринимательства на участие в конкурсном отборе для размещения в Ростовском бизнес-инкубаторе» |
| 2.2.4. | Мероприятие: «Проведение заседаний рабочих групп по рассмотрению заявок и принятию решения о победителе конкурсного отбора на размещение в Ростовском бизнес-инкубаторе (по мере поступления заявок, но не менее 2 раз в год)» | 15.01.2019 | 20.12.2019 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Протокол  Протоколы заседания рабочих групп  по рассмотрению заявок и принятию решения о победителе конкурсного отбора на размещение в Ростовском бизнес-инкубаторе |
| 2.2.5. | Мероприятие: «Заключение АНО «РРАПП» Договоров субаренды имущества по результатам проведения рабочих групп» | 15.01.2019 | 20.12.2019 | Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Договоры субаренды имущества, заключенного между АНО «РРАПП» и субъектами малого предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор на размещение в нежилых помещениях Ростовского бизнес-инкубатора |
| 2.2. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении договора о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 20.12.2019 | Куринова Я.И. | Прочий тип документа.  Отчет о выполнении договора о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора |
| 2.3.1. | Мероприятие: «Приведены в соответствие с действующим законодательством НПА, регулирующие предоставление субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора» | 15.01.2020 | 01.07.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Постановление Правительства Ростовской области на предоставление субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора» |
| 2.3.2. | Мероприятие: «Подготовлена и подана заявка на предоставление субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора» | 15.01.2020 | 01.07.2020 | Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Заявка на предоставление субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора» |
| 2.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (договор) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение (договор) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 01.07.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Договор о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора |
| 2.4.1. | Мероприятие: «Перечисление денежных средств по Договору о предоставлении субсидии» | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Финансирование по договору о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора |
| 2.4.2. | Мероприятие: «Объявлен конкурсный отбор субъектов малого предпринимательства для размещения в Ростовском бизнес-инкубаторе» | 30.01.2020 | 15.12.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Информация министерства экономического развития Ростовской области о проведении конкурсного отбора, размещенной в сети Интернет |
| 2.4.3. | Мероприятие: «Прием заявок от субъектов малого предпринимательства на участие в конкурсном отборе для размещения в Ростовском бизнес-инкубаторе» | 30.01.2020 | 15.12.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Заявки субъектов малого предпринимательства на участие в конкурсном отборе для размещения в Ростовском бизнес-инкубаторе |
| 2.4.4. | Мероприятие: «Проведение заседаний рабочих групп по рассмотрению заявок и принятию решения о победителе конкурсного отбора на размещение в Ростовском бизнес-инкубаторе (по мере поступления заявок, но не менее 2 раз в год)» | 30.01.2020 | 20.12.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Протокол  Протоколы заседания рабочих групп  по рассмотрению заявок и принятию решения о победителе конкурсного отбора на размещение в Ростовском бизнес-инкубаторе |
| 2.4.5. | Мероприятие: «Заключение АНО «РРАПП» Договоров субаренды имущества по результатам проведения рабочих групп» | 30.01.2020 | 20.12.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Договоры субаренды имущества, заключенного между АНО «РРАПП» и субъектами малого предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор на размещение в нежилых помещениях Ростовского бизнес-инкубатора |
| 2.4. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 20.12.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Информация министерства экономического развития Ростовской области по результатам конкурсного отбора на размещение субъектов малого предпринимательства в Ростовском бизнес-инкубаторе |
| 2.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении договора о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 20.12.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Отчет  Отчет о выполнении договора о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора |
| 2.6. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (договор) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение (договор) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 01.07.2021 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа Договор о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора |
| 2.7. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении договора о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 20.12.2021 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Отчет  Отчет о выполнении договора о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора |
| 2.8. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (договор) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение (договор) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 01.07.2022 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа Договор о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора |
| 2.9. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении договора о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 20.12.2022 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Отчет  Отчет о выполнении договора о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора |
| 2.10. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (договор) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение (договор) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 01.07.2023 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа Договор о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора |
| 2.11. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении договора о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 20.12.2023 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Отчет  Отчет о выполнении договора о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора |
| 2.12. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (договор) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение (договор) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 01.07.2024 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа Договор о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора |
| 2.13. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении договора о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 20.12.2024 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Отчет  Отчет о выполнении договора о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора |
| 3. | Результат регионального проекта 1.3.: «Субсидия на сохранение имущественного комплекса переданной Автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  2019 – 1 усл. ед. | 15.01.2019 | 20.12.2019 | Папушенко М.В. | Прочий тип документа  В целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора АНО «РРАПП» требуется проведение внутреннего текущего ремонта помещений и оснащения Ростовского бизнес-инкубатора для содействия развитию и расширению сферы деятельности Ростовского бизнес-инкубатора |
| 3.1.1. | Мероприятие: «Приведены в соответствие с действующим законодательством НПА, регулирующие предоставление субсидии АНО «РРАПП» на сохранение имущественного комплекса, переданного АНО «РРАПП»» | 15.01.2019 | 10.08.2019 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Постановление Правительства Ростовской области на предоставление субсидии АНО «РРАПП» на сохранение имущественного комплекса, переданного АНО «РРАПП» |
| 3.1.2. | Мероприятие: «Подготовлена и подана заявка на предоставление субсидии АНО «РРАПП» на сохранение имущественного комплекса, переданного АНО «РРАПП»» | 10.08.2019 | 05.12.2019 | Куринова Я.И. | Заявка  Заявка на предоставление субсидии АНО «РРАПП» на сохранение имущественного комплекса, переданного АНО «РРАПП»» |
| 3.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (договор) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение (договор) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 05.12.2019 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа Договор о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на предоставление субсидии на сохранение имущественного комплекса, переданного АНО «РРАПП» |
| 3.2.1. | Мероприятие: «Перечисление денежных средств по Договору о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на сохранение имущественного комплекса, переданного АНО «РРАПП»» | 05.02.2019 | 20.12.2019 | Костоянцева Т.Л.  Куренкова Т.А. | Прочий тип документа  Финансирование по договору о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на сохранение имущественного комплекса, переданного АНО «РРАПП» |
| 3.2. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении договора о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 20.12.2019 | Куринова Я.И. | Отчет  Отчет о выполнении договора о предоставлении субсидии АНО «РРАПП» на сохранение имущественного комплекса, переданного АНО «РРАПП» |
| 4. | Результат регионального проекта 1.4.: «Обеспечено взаимодействие с ГКУ РО «Уполномоченный МФЦ» в части предоставления услуг для бизнеса»  2019 – 1 усл. ед. | 15.01.2019 | 20.12.2019 | Папушенко М.В. | Соглашение  Заключение соглашения между ГКУ РО «Уполномоченный МФЦ» и организациями инфраструктуры поддержки МСП |
| 4.1.1. | Мероприятие: «Подготовка документов по взаимодействию ГКУ РО «УМФЦ» и НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» для заключения соглашения» | 15.01.2019 | 01.07.2019 | Соин Р.В. | Прочий тип документа  Проект соглашения между ГКУ РО «Уполномоченный МФЦ» и НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» |
| 4.1.2. | Мероприятие: «Подготовка документов по взаимодействию между ГКУ РО «УМФЦ» и единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для заключения соглашения» | 15.01.2019 | 01.07.2019 | Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Проект оглашения между ГКУ РО «Уполномоченный МФЦ» и единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 4.1. | Контрольная точка: «Документ разработан» |  | 01.07.2019 | Соин Р.В.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Проект соглашения между ГКУ РО «Уполномоченный МФЦ» и НКО «Гарантийный фонд Ростовской области»; проект соглашения  между ГКУ РО «УМФЦ» и единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для заключения соглашения |
| 4.2.1. | Мероприятие: «Заключено соглашение между ГКУ РО «Уполномоченный МФЦ» и НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Соин Р.В. | Соглашение  Соглашение о взаимодействии между ГКУ РО «УМФЦ» и НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» |
| 4.2.2. | Мероприятие: «Заключено соглашение между ГКУ РО «Уполномоченный МФЦ» и единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Куринова Я.И. | Соглашение  Соглашение о взаимодействии между ГКУ РО «УМФЦ» и единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4.2. | Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)» |  | 15.07.2019 | Соин Р.В.  Куринова Я.И. | Соглашение  Соглашение между ГКУ РО «Уполномоченный МФЦ» и НКО «Гарантийный фонд Ростовской области»  Соглашение  между ГКУ РО «УМФЦ» и единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для заключения соглашения |
| 5. | Результат регионального проекта 2.1.: «Обеспечено оказание гарантийной поддержки НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» самозанятым гражданам»  2020 – 1 усл. ед.  2021 – 1 усл. ед.  2022 – 1 усл. ед.  2023 – 1 усл. ед.  2024 – 1 усл. ед. | 15.01.2020 | 20.12.2024 | Папушенко М.В. | Протокол  Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения гарантийной поддержки НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» |
| 5.1.1. | Мероприятие: «Разработка требований к заявкам самозанятых граждан, определение пакета документов в составе заявки и внесение соответствующих изменений в регламенты предоставления поручительств по всем видам обеспечиваемым обязательствам (при условии внесения изменений в приказ Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 в части возможности работы РГО с самозанятыми гражданами») | 15.01.2020 | 15.08.2020 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Прочий тип документа  Проект Регламента НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» с внесением изменений согласно разработанным требованиям к заявкам самозанятых граждан, определение пакета документов в составе заявки по предоставлению поручительств |
| 5.1. | Контрольная точка: «Документ разработан» |  | 15.08.2020 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Прочий тип документа  Проект Регламента НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» с внесением изменений согласно разработанным требованиям к заявкам самозанятых граждан, определение пакета документов в составе заявки по предоставлению поручительств |
| 5.2.1. | Мероприятие: «Организация проведения заседания Коллегиального Совета Фонда и утверждение на нем Регламентов предоставления поручительств с внесением соответствующих изменений» | 15.08.2020 | 15.09.2020 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Прочий тип документа  Проект протокола Коллегиального Совета «Гарантийный фонд Ростовской области», утверждающего Регламенты предоставления поручительств самозанятым гражданам |
| 5.2. | Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)» |  | 15.09.2020 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Протокол  Протокол Коллегиального Совета «Гарантийный фонд Ростовской области», утверждающего требования к заявкам самозанятых граждан, определение пакета документов в составе заявки по предоставлению поручительств |
| 5.3.1. | Мероприятие: «Организация консультирования самозанятых граждан на оказание гарантийной поддержки НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» | 15.09.2020 | 15.10.2020 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Прочий тип документа  Информационное письмо НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» по организации консультирования самозанятым гражданам на оказание гарантийной поддержки |
| 5.3. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 15.10.2020 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Прочий тип документа  Информационное письмо НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» по организации консультирования самозанятым гражданам на оказание гарантийной поддержки |
| 5.4.1. | Мероприятие: «Организация приема к рассмотрению заявок самозанятых граждан на предоставление поручительства с последующим заключением договоров поручительства» | 15.10.2020 | 15.11.2020 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Прочий тип документа  Заявки самозанятых граждан на предоставление поручительства |
| 5.4.2. | Мероприятие: «Предоставлена гарантийная поддержка самозанятым гражданам» | 15.11.2020 | 20.12.2020 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В | Прочий тип документа  Договоры НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» о предоставлении поручительства самозанятым граждан |
| 5.4. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 20.12.2020 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Прочий тип документа  Договоры НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» о предоставлении поручительства самозанятым граждан |
| 5.5. | Контрольная точка: «Документ разработан» |  | 15.08.2021 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Прочий тип документа  Проект регламента НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» предоставления поручительств самозанятым гражданам |
| 5.6. | Контрольная точка: «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями» |  | 15.09.2021 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Протокол Коллегиального Совета «Гарантийный фонд Ростовской области», утверждающего Регламенты предоставления поручительств самозанятым гражданам |
| 5.7. | Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)» |  | 15.10.2021 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Отчет  Отчет НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» по организации консультирования самозанятым гражданам на оказание гарантийной поддержки |
| 5.8. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 20.12.2021 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Прочий тип документа  Договоры НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» о предоставлении поручительства самозанятым граждан |
| 5.9. | Контрольная точка: «Документ разработан» |  | 15.08.2022 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Прочий тип документа  Проект регламента НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» предоставления поручительств самозанятым гражданам |
| 5.10. | Контрольная точка: «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями» |  | 15.09.2022 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Протокол Коллегиального Совета «Гарантийный фонд Ростовской области», утверждающего Регламенты предоставления поручительств самозанятым гражданам |
| 5.11. | Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)» |  | 15.10.2022 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Отчет  Отчет НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» по организации консультирования самозанятым гражданам на оказание гарантийной поддержки |
| 5.12. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 20.12.2022 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Прочий тип документа  Договоры НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» о предоставлении поручительства самозанятым граждан |
| 5.13. | Контрольная точка: «Документ разработан» |  | 15.08.2023 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Прочий тип документа  Проект регламента НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» предоставления поручительств самозанятым гражданам |
| 5.14. | Контрольная точка: «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями» |  | 15.08.2023 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Протокол Коллегиального Совета «Гарантийный фонд Ростовской области», утверждающего Регламенты предоставления поручительств самозанятым гражданам |
| 5.15. | Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)» |  | 15.08.2023 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Отчет  Отчет НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» по организации консультирования самозанятым гражданам на оказание гарантийной поддержки |
| 5.16. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 15.08.2023 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Прочий тип документа  Договоры НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» о предоставлении поручительства самозанятым граждан |
| 5.17. | Контрольная точка: «Документ разработан» |  | 15.08.2024 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Прочий тип документа  Проект регламента НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» предоставления поручительств самозанятым гражданам |
| 5.18. | Контрольная точка: «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями» |  | 15.08.2024 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Протокол Коллегиального Совета «Гарантийный фонд Ростовской области», утверждающего Регламенты предоставления поручительств самозанятым гражданам |
| 5.19. | Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)» |  | 15.09.2024 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Отчет  Отчет НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» по организации консультирования самозанятым гражданам на оказание гарантийной поддержки |
| 5.20. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 15.08.2024 | Костоянцева Т.Л.  Соин Р.В. | Прочий тип документа  Договоры НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» о предоставлении поручительства самозанятым граждан |
| 6. | Результат регионального проекта 2.2.: «Обеспечено оказание государственной поддержки  АНО «РРАПП» самозанятым гражданам»  2020 – 1 усл. ед.  2021 – 1 усл. ед.  2022 – 1 усл. ед.  2023 – 1 усл. ед.  2024 – 1 усл. ед. | 15.01.2020 | 20.12.2024 | Папушенко М.В. | Прочий тип документа  Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения государственной поддержки АНО «РРАПП» |
| 6.1.1. | Мероприятие: «Разработан документ, обеспечивающий оказание государственной поддержки самозанятым гражданам» | 15.01.2020 | 15.08.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Проект положения  АНО «РРАПП», обеспечивающий оказание государственной поддержки самозанятым гражданам |
| 6.1. | Контрольная точка: «Документ разработан» |  | 15.08.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Проект положения  АНО «РРАПП», обеспечивающий оказание государственной поддержки самозанятым гражданам |
| 6.2.1. | Мероприятие: «Согласование и подписание документа с заинтересованными органами и организациями, обеспечивающий оказание государственной поддержки самозанятым гражданам» | 15.07.2020 | 15.09.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Проект положения  АНО «РРАПП», обеспечивающий оказание государственной поддержки самозанятым гражданам |
| 6.2. | Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)» |  | 15.09.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Проект положения  АНО «РРАПП», обеспечивающий оказание государственной поддержки самозанятым гражданам |
| 6.3.1. | Мероприятие: «Организация консультирования АНО «РРАПП» по оказанию государственной поддержки самозанятым гражданам» | 15.09.2020 | 15.10.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Информационное письмо АНО «РРАПП» по организации консультирования самозанятым гражданам на оказание государственной поддержки |
| 6.3. | Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)» |  | 15.10.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Отчет  Отчет АНО «РРАПП» по организации консультирования самозанятым гражданам на оказание государственной поддержки |
| 6.4.1. | Мероприятие: «Организация приема к рассмотрению заявок самозанятых граждан на оказание государственной поддержки АНО «РРАПП»» | 15.10.2020 | 15.11.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Заявки самозанятых граждан на оказание государственной поддержки АНО «РРАПП» |
| 6.5.1. | Мероприятие: «Предоставлена государственная поддержка самозанятым гражданам» | 15.11.2020 | 20.12.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Договоры АНО «РРАПП» на предоставление государственной поддержки самозанятым гражданам |
| 6.4. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 20.12.2020 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Договоры АНО «РРАПП» на предоставление государственной поддержки самозанятым гражданам |
| 6.5. | Контрольная точка: «Документ разработан» |  | 15.08.2021 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Проект положения АНО «РРАПП», обеспечивающее оказание государственной поддержки самозанятым гражданам» |
| 6.6. | Контрольная точка: «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 15.09.2021 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И | Прочий тип документа  Положение АНО «РРАПП», обеспечивающее оказание государственной поддержки самозанятым гражданам» |
| 6.7. | Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)» |  | 15.10.2021 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Отчет  Отчет АНО «РРАПП» по организации консультирования самозанятым гражданам на оказание государственной поддержки |
| 6.8. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 20.12.2021 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Договоры АНО «РРАПП» на предоставление государственной поддержки самозанятым гражданам |
| 6.9. | Контрольная точка: «Документ разработан» |  | 15.08.2022 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Проект положения АНО «РРАПП», обеспечивающее оказание государственной поддержки самозанятым гражданам» |
| 6.10. | Контрольная точка: «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 15.09.2022 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Положение АНО «РРАПП», обеспечивающее оказание государственной поддержки самозанятым гражданам» |
| 6.11. | Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)» |  | 15.10.2022 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Отчет  Отчет АНО «РРАПП» по организации консультирования самозанятым гражданам на оказание государственной поддержки |
| 6.12. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 20.12.2022 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Договоры АНО «РРАПП» на предоставление государственной поддержки самозанятым гражданам |
| 6.13. | Контрольная точка: «Документ разработан» |  | 15.08.2023 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Проект положения АНО «РРАПП», обеспечивающее оказание государственной поддержки самозанятым гражданам» |
| 6.14. | Контрольная точка: «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 15.09.2023 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Положение АНО «РРАПП», обеспечивающее оказание государственной поддержки самозанятым гражданам» |
| 6.15. | Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)» |  | 15.10.2023 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Отчет  Отчет АНО «РРАПП» по организации консультирования самозанятым гражданам на оказание государственной поддержки |
| 6.16. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 20.12.2023 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Договоры АНО «РРАПП» на предоставление государственной поддержки самозанятым гражданам |
| 6.17. | Контрольная точка: «Документ разработан» |  | 15.08.2024 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Проект положения АНО «РРАПП», обеспечивающее оказание государственной поддержки самозанятым гражданам» |
| 6.18. | Контрольная точка: «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 15.09.2024 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Положение АНО «РРАПП», обеспечивающее оказание государственной поддержки самозанятым гражданам» |
| 6.19. | Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)» |  | 15.10.2024 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Отчет  Отчет АНО «РРАПП» по организации консультирования самозанятым гражданам на оказание государственной поддержки |
| 6.20. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 20.12.2024 | Костоянцева Т.Л.  Куринова Я.И. | Прочий тип документа  Договоры АНО «РРАПП» на предоставление государственной поддержки самозанятым гражданам |

Приложение 2

Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта

1. Участники регионального проекта

| № п/п | | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Руководитель регионального проекта | Папушенко М.В. | Министр экономического развития Ростовской области | - | 10 |
|  | | Администратор регионального проекта | Дорошенко Е.С. | Заместитель министра экономического развития Ростовской области | Папушенко М.В., министр экономического развития Ростовской области | 15 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | |
|  | Участник регионального проекта | | Костоянцева Т.Л. | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области | Дорошенко Е.С., заместитель министра экономического развития Ростовской области | 20% |
| Результат регионального проекта 1.1.: «Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):  782 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;  784 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;  785 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  787 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  788 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.» | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Папушенко М.В. | Министр экономического развития Ростовской области | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | | Костоянцева Т.Л. | Начальник управления  развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области | Дорошенко Е.С., заместитель министра экономического развития Ростовской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | | Куренкова Т.А. | Начальник отдела улучшения условий ведения предпринимательской деятельности управления развития и поддержки предпринимательства минэкономразвития области | Костоянцева Т.Л.,  начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | | Толмачев Н.И. | Министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области |  | 20 |
|  | Участник регионального проекта | | Федоренко В.В. | Руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области |  | 10 |
|  | Участник регионального проекта | |  | Руководители органов исполнительной власти Ростовской области |  | 10 |
|  | Участник регионального проекта | |  | Главы администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области (55) |  | 50 |
| Результат регионального проекта 1.2.: «Содействие развитию и расширению сферы деятельности Ростовского бизнес-инкубатора» | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Папушенко М.В. | Министр экономического развития Ростовской области | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | | Костоянцева Т.Л. | Начальник управления  развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области | Дорошенко Е.С., заместитель министра экономического развития Ростовской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | | Куренкова Т.А. | Начальник отдела улучшения условий ведения предпринимательской деятельности управления развития и поддержки предпринимательства минэкономразвития области | Костоянцева Т.Л.,  начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области | 30 |
|  | Участник регионального проекта | | Куринова Я.И. | Директор АНО «РРАПП |  | 50 |
| Результат регионального проекта 1.3.:«Субсидия на сохранение имущественного комплекса переданной Автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Папушенко М.В. | Министр экономического развития Ростовской области | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | | Костоянцева Т.Л. | Начальник управления  развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области | Дорошенко Е.С., заместитель министра экономического развития Ростовской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | | Куренкова Т.А. | Начальник отдела улучшения условий ведения предпринимательской деятельности управления развития и поддержки предпринимательства минэкономразвития области | Костоянцева Т.Л.,  начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области | 30 |
|  | Участник регионального проекта | | Куринова Я.И. | Директор АНО «РРАПП |  | 50 |
| Результат регионального проекта 1.4.: «Обеспечено взаимодействие с ГКУ РО «Уполномоченный МФЦ» в части предоставления услуг для бизнеса» | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Папушенко М.В. | Министр экономического развития Ростовской области | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | | Куринова Я.И. | Директор АНО «РРАПП» |  | 30 |
|  | Участник регионального проекта | | Соин Р.В. | Исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» |  | 30 |
| Результат регионального проекта 2.1.: «Обеспечено оказание гарантийной поддержки НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» самозанятым гражданам» | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Папушенко М.В. | Министр экономического развития Ростовской области | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | | Соин Р.В. | Исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» |  | 30 |
| Результат регионального проекта 2.2.: «Обеспечено оказание государственной поддержки АНО «РРАПП» самозанятым гражданам» | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Папушенко М.В. | Министр экономического развития Ростовской области | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | | Куринова Я.И. | Директор АНО «РРАПП» |  | 30 |