|  | Приложение к протоколу №2 от 05.02.2020г. |
| --- | --- |

ПЛАН

организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза        и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСOV, на территории муниципального образования «Город Донецк».

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заслушать на заседании городской комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения информацию о ходе выполнения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории МО «Город Донецк» |  | Февраль 2020 г, далее по эпидпоказаниям при регистрации случая заболевания, подозрения на nCOV-2019 | Администрация города Донецка, МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО, ТО Управления Роспотребнадзора по РО |  |
| 1.2. | Обеспечить готовность МБУЗ ЦГБ г.Донецк РО к работе на случай выявления больных (подозрительных) новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, включая обеспечение наличия запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований и их доставки в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО», противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты медпесрнала (костюмы 1 типа, маски, перчатки и т.д), обеспечение их транспортом и специальным медицинским оборудованием (аппараты ИВЛ, пульсоксиметры). |  | 10.02.2020 и далее постоянно | МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |
| 1.3. | Обеспечить подготовку медицинских работников МБУЗ ЦГБ г.Донецк РО по вопросам клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV |  | 10.02.2020 | МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |
| 1.4. | Обеспечить перевод МБУЗ ЦГБ г.Донецк на строгий противоэпидемический режим в случае выявления больного, лиц, общавшихся с больным, либо с лицом, у которого заподозрено заболевание |  | при необходимости | МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |
| 1.5. | Разработать схемы перепрофилирования МБУЗ ЦГБ г.Донецк на случай развертывания спецгоспиталей и массового поступления больных |  | 10.02.2020 | МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |
| 1.6. | Обеспечить наличие в МБУЗ ЦГБ г.Донецк и аптечной сети города запаса противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты |  | 07.02.2020 | МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |
| 1.7. | Организовать проведение системной работы по информированию населения о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией, новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, мерах личной профилактики, в т.ч. при посещении Китайской Народной Республики (КНР), о немедленном обращении за медицинской помощью в случае наличия симптомов острого респираторного заболевания при возвращении |  | весь период | МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО, ТО Управления Роспотребнадзора по РО, фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО в г. Каменске-Шахтинском». |  |
| 1.8. | Оценить готовность МБУЗ ЦГБ г.Донецк РО к приему лиц с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV |  | 10.02.2020 | ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |
| 1.9. | Организовать медицинское наблюдение за лицами, прибывающими из КНР; в случае выявления симптомов заболевания информировать Управление Роспотребнадзора по Ростовской области и министерство здравоохранения Ростовской области |  | Немедленно весь период | МБУЗ ЦГБ г.Донецка РО |  |
| 1.10. | Информировать лиц, планирующих поездки в КНР, о текущей эпидемиологической ситуации и имеющихся рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, мерах личной профилактики и рекомендациях воздержаться от поездок в КНР |  | до стабилизации ситуации | Отдел экономики и торговли Администрации города Донецка, организации независимо от их организационно-правовой формы, организующие и осуществляющие деловые и туристические поездки, культурный обмен |  |
| 1.11. | Обеспечить взаимодействие МБУЗ ЦГБ г.Донецк РО, Администрации г.Донецк, отдела Внутренних дел России по г.Донецк с пограничной службой, Роспотребнадзором при осуществлении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации на МАПП «Донецк» |  | весь период | Отдел надзора на транспорте Управления Роспотребнадзора (МАПП «Донецк), ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, Администрация г.Донецк РО, ОМВД России по г.Донецк; МБУЗ ЦГБ г.Донецк, КПП «Донецк-Автодорожный» пограничного Управления Федеральной службы безопасности России,. |  |
| 1.12. | Организовать контроль за соблюдением дезинфекционного режима на остановочном пункте ПАО «Донавтовокзал» в г.Донецк РО и в других местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий) |  | весь период | Руководитель остановочного пункта ПАО «Донавтовокзал» (начальник Каменского отделения), руководители торговых сетей АО «Тандер», ТД «Перекресток», АО «Агроторг», ООО «Ассорти-экспресс», Донецкий рынок, ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области МУ «Отдел культуры и спорта администрации г. Донецка», отдел экономики и торговли Администрации города Донецка |  |
| 1.13 | Инициировать рассмотрение на координационных советах в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации вопросов готовности пунктов пропуска к проведению противоэпидемических мероприятий в случае выявления больных (подозрительных) на инфекционные болезни, в т.ч. вызванной 2019-nCoV. Организовать проведение рабочих встреч с представителями государственных контрольных органов и администрации пункта пропуска МАПП «Донецк», транспортных организаций по данной тематике |  | 10.02.2020 | ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, таможенный пост международного автомобильного пункта пропуска Донецк Миллеровской таможни, |  |
| 1.16 | Информировать обучающихся, их родителей и сотрудников о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, мерах личной профилактики, рекомендациях об ограничении посещения КНР |  | январь-апрель | МУ отдел образования администрации города Донецка, руководители образовательных учреждений. |  |
| 1.17 | Организовать контроль доступа в организованные коллективы детей и сотрудников с целью предупреждения заноса инфекционных заболеваний |  | Весь период | МУ отдел образования администрации города Донецка, руководители образовательных учреждений. |  |
| 1.18 | Информировать субъекты экономической деятельности, предприятия потребительского рынка о проведении мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции вызванной 2019-nCoV в местах массового скопления людей |  | до стабилизации ситуации | отдел экономики и торговли Администрации города Донецка |  |
| 1.19 | Уточнить группировку сил и средств привлекаемых для организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также для ликвидации возможной чрезвычайной ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией |  | 05.02.2020 | МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО, ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области фФБУЗ «ЦГиЭ в Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском» |  |
| 1.20 | Обеспечить взаимодействие служб и ведомств с целью недопущения/ предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции вызванной 2019-nCoV |  | весь период | Администрация города Донецка, медицинские, образовательные, социальные организации, учреждения культуры, ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области фФБУЗ «ЦГиЭ в Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском» МУ «Отдел культуры и спорта администрации г. Донецка», КПП «Донецк-Автодорожный» пограничного Управления Федеральной службы безопасности России,. таможенный пост международного автомобильного пункта пропуска Донецк Миллеровской таможни, организации независимо от их организационно-правовой формы |  |
| 1.21 | Разработать и обеспечить наличие у каждого врача, работника скорой медицинской помощи вопросник по сбору эпиданамнеза у больного с подозрением на инфекционное заболевание, включая nCOV-2019 |  | 10/02/2020 г | МБУЗ ЦГБ г.Донецк |  |
| 1.22 | Откорректировать оперативный план МБУЗ ЦГБ г.Донецк с включением конкретных мероприятий при выявлении больного (трупа), подозрительного на карантинную инфекцию |  | 15.02.2020 | МБУЗ ЦГБ г.Донецк РО |  |
| 1.23 | Принять меры по корректировке схемы развертывания спецгоспиталей, обеспечением их охраны сотрудниками полиции |  | До 20.02.2020 г | МБУЗ «ЦГБ» г.Донецка РО, отдел полиции МВД России по г.Донецку РО |  |
| 1.24 | Принять меры по корректировке муниципальных программ, в которые включены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения города, с целью обеспечения финансирования мероприятий по борьбе с переносчиками возбудителей природно-очаговых инфекций и грызунами |  | До 01.03.2020 г | Администрация г.Донецка РО |  |
| 1.25 | Активизировать работу местных СМИ по информированию граждан о мерах предупреждения инфекций, включая nCOV-2019 |  | постоянно | Редакции газет «Донецкий рабочий», «Новость», «Пик» |  |
| 2. ПОДГОТОВКА КАДРОВ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Провести подготовку персонала медицинских организаций по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции и мерам личной безопасности |  | 10.02.2020 | МБУЗ ЦГБ г.Донецк РО |  |
| 2.3. | Провести дополнительные инструктажи для экипажей пассажирских автобусов, маршрутных такси о действиях в случае выявления больного с симптомами новой коронавирусной инфекции вызванной 2019-nCoV |  | 10.02.2020 | МБУЗ ЦГБ г.Донецка РО |  |
| 2.4. | Организовать проведение дополнительного обучения личного состава КПП пограничной службы и таможенных постов в пунктах пропуска по действиям в случаях выявления больных с ОРВИ и другими проявлениями инфекционных заболеваний, мерам личной профилактики |  | до стабилизации ситуации | ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, КПП «Донецк-Автодорожный» пограничного Управления Федеральной службы безопасности России,. таможенный пост международного автомобильного пункта пропуска Донецк Миллеровской таможни. |  |
| 2.5 | Организовать проведение дополнительного обучения работников гостиниц на случай выявления больного карантинной инфекцией |  | До 01.03.2020 г | МБУЗ ЦГБ г.Донецк РО, руководители гостиниц, ИП, оказывающие гостиничные услуги |  |
| 2.6 | Провести внеочередную ревизию и пополнение расходуемых средств оснащения совместных противоэпидемических формирований в пунктах пропуска, необходимых для проведения противоэпидемических мероприятий |  | 10.02.2020 | фФБУЗ «ЦГиЭ в Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском» |  |
| 2.7 | Довести до сведения должностных лиц таможенных органов в ходе инструктажей при заступлении на дежурство информации об обязательном использовании СИЗ | по отдельному плану | до особого распоряжения | Таможенный пост международного автомобильного пункта пропуска Донецк Миллеровской таможни |  |
| 3. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организовать контроль за выявлением случаев заболевания людей с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, их изоляцией и лабораторным обследованием |  | весь период | ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском», МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |
| 3.2. | Организовать контроль за организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV |  | весь период | ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском» |  |
| 3.3. | Обеспечить мониторинг за выявлением случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV их лабораторным обследованием с применением методов быстрой лабораторной диагностики, поддержание надлежащего уровня оснащенности лабораторий диагностическими препаратами |  | весь период | ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском» |  |
| 3.4 | Усилить санитарно-карантинный контроль в отношении лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории Ростовской области |  | до стабилизации ситуации | Отдел надзора на транспорте Управления Роспотребнадзора по Ростовской области МАПП «Донецк» |  |
| 4. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | Обеспечить сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обращающихся в медицинские организации с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV внедрив в практику для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь, сотрудников скорой медицинской помощи, приемных отделений стационаров, вопросники для сбора анамнеза |  | весь период | МБУЗ ЦГБ г.Донецк РО, фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском» |  |
| 4.2. | Определить стационары для госпитализации больных с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, предусмотрев (при необходимости) перепрофилирование отделений ЦГБ, выделение специализированного автотранспорта для перевозки больных, перевод организации на строгий противоэпидемический режим |  | 10.02.2020 | МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |
| 4.3. | Организовать своевременное в необходимом объеме оказание медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных условиях при обращении за медицинской помощью лиц с симптомами, не исключающим новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV |  | весь период | МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |
| 4.4. | Принять меры по обеспечению ЦГБ г.Донецк специальным медицинским оборудованием (аппараты ИВЛ, пульсоксиметры) для оказания медицинской помощи больным |  | весь период | Администрация г.Донецк, МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |
| 4.5. | Создать запас необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, лекарственных препаратов для экстренной профилактики и лечения больных новой коронавирусной инфекцией, дезинфекционных средств, обладающих вирулицидной активностью и антисептиков |  | весь период | МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |
| 4.6. | Принять меры по недопущению внутрибольничного распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV |  | весь период | МБУЗ ЦГБ г.Донецк |  |
| 4.7. | Проработать вопросы создания и материального обеспечения мобильных медицинских бригад с целью активного выявления больных новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV |  | при необходимости | МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |
| 4.8. | Организовать забор и доставку в лабораторию ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» материала надлежащего качества от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV |  | при регистрации случаев | МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО, |  |
| 4.9. | Обеспечить при выявлении случая заболевания, не исключающего новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV незамедлительное информирование Управления Роспотребнадзора по Ростовской области |  | при регистрации случаев | МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |
| 4.11 | Обеспечить контроль использования должностными лицами таможенных органов МАПП «Донецк» СИЗ (очки, респираторные маски, стерильные перчатки) в ходе совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении физических лиц, багажа, грузов, прибывающих из КНР и Тайланда, в том числе с применением систем видеонаблюдения | по отдельному плану | до особого распоряжения | Таможенный пост международного автомобильного пункта пропуска Донецк Миллеровской таможни, |  |
| 4.12 | Информировать территориальные органы Роспотребнадзора в случае выявления у обучающихся предположительных симптомов коронавирусной инфекции |  | весь период | МУ отдел образования администрации города Донецка, руководители образовательных учреждений |  |
| 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГА |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Составить заключительный отчет о результатах проведенных мероприятий по локализации и ликвидации очага новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV |  | после ликвидации очага | медицинский штаб ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области фФБУЗ «ЦГиЭ в Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |
| 5.2 | Разработать комплекс мероприятий, направленных на устранение причин возникновения возможных эпидемиологических осложнений |  | после ликвидации очага | медицинский штаб ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области фФБУЗ «ЦГиЭ в Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |
| 5.3 | Провести совещание со всеми заинтересованными службами с обсуждением результатов проведенных мероприятий |  | после ликвидации очага | медицинский штаб ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области фФБУЗ «ЦГиЭ в Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО,другие службы |  |
| 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Составить заключительный отчет о результатах проведенных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV |  | после стабилизации ситуации | медицинский штаб ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, ф ФБУЗ «ЦГиЭ в Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском», МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО |  |

Примечание:

ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области – Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

фФБУЗ «ЦГиЭ в Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском» – Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском»

МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Донецка Ростовской области

МУ отдел образования администрации города Донецка – Муниципальное учреждение отдел образования администрации города Донецка

СИЗ – средства индивидуальной защиты

ООИ – особо-опасные инфекции

КПП – контрольный пункт пропуска

СКП – санитарно-карантинный пункт