В 2019 году в бюджете города Донецка запланированы средства на реализацию двух национальных проектов: «Демография» и «Жилье и городская среда»:

Информация  о запланированных и израсходованных средствах на реализацию национальных проектов за 10 месяцев 2019 года (на 01.11.2019)

тыс. рублей

| Национальный проект | Демография | Жилье и городская среда | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Запланировано в бюджете города Донецка на 2019 год | 38 198,3 | 128 187,9 | 166 386,2 |
| Израсходовано на 01.11.2019 | 33 960,3 | 32 667,9 | 66 628,2 |