| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.06.2013 № 1061 О Порядке принятия решения о разработке городских долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ |  |
| --- | --- |

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ» и в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1) Порядок принятия решения о разработке городских долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации согласно приложению 1;

2) Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ согласно приложению 2.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города Донецка, структурных подразделений Администрации города Донецка:

1) руководствоваться требованиями утвержденного настоящим постановлением Порядка принятия решения о разработке городских долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации городских долгосрочных целевых программ, реализуемых с 1 января 2009 года;

2) обеспечивать подготовку и представление в отдел экономики и торговли Администрации города Донецка информации о разрабатываемых и реализуемых городских долгосрочных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным настоящим постановлением Порядком принятия решения о разработке городских долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

3. Считать утратившими силу:

1) постановление Администрации города Донецка от 12.03.2012 № 342 «О порядке принятия решения о разработке  городских долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ»;

2) постановление Администрации города Донецка от 20.07.2012 № 1011 «О внесении изменений в постановление Администрации города Донецка от 12.03.2012 № 342 «О Порядке принятия решения о разработке городских долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ».

4. Опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на официальном сайте Администрации города Донецка в сети Интернет (ответственный – управляющий делами Дородных Н.Н.).

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по экономике Новикова А.В.

Мэр города                                                                          Ю.Н. Тарасенко

Постановление вносит

отдел экономики и торговли

Приложение 1 к постановлению

Администрации города Донецка

от 26.06.2013 № 1061

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке городских  долгосрочных

целевых программ, их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», решением Донецкой городской Думы от 29.11.2009 № 147 «О принятии положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Донецк»  и устанавливает требования к порядку разработки и реализации городских долгосрочных целевых программ.

- I. Общие положения

1. К городским долгосрочным целевым программам относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Городские долгосрочные целевые программы - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексов мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

муниципальный заказчик городской долгосрочной целевой программы (далее – муниципальный заказчик) - отраслевые (функциональные) органы Администрации города Донецка, структурные подразделения Администрации города Донецка, ответственные за разработку, утверждение и реализацию программы; для программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик - координатор;

разработчик городской долгосрочной целевой программы - муниципальный заказчик программы, на которого возложена разработка городской долгосрочной целевой программы, либо привлекаемые на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства специализированные научно-исследовательские, консалтинговые организации;

исполнители городской долгосрочной целевой программы - отраслевые (функциональные) органы Администрации города Донецка, структурные подразделения Администрации города Донецка, которые являются получателями бюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий;

целевые показатели - количественные показатели, характеризующие степень достижения целей городской долгосрочной целевой программы.

3. Цель городской долгосрочной целевой программы (далее также – программа) должна соответствовать целям и приоритетам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк» (далее – муниципальное образование) на период до 2020 года, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния муниципального образования.

Городские долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для муниципального образования проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями Администрации города Донецка по решению вопросов местного значения, определенными федеральным и областным законодательством.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем муниципального образования, определяются федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

Городская долгосрочная целевая программа может включать в себя подпрограммы городской долгосрочной целевой программы, ведомственные целевые программы, направленные на решение системных проблем и достижение цели городской долгосрочной целевой программы. Городская долгосрочная целевая программа может включать также финансовое обеспечение муниципального задания. Структура включаемой в городскую долгосрочную целевую программу подпрограммы городской долгосрочной целевой программы, ведомственной целевой программы должна соответствовать требованиям раздела III настоящего Порядка.

Не допускается внесение в городские долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других городских долгосрочных целевых программах.

Не допускается также внесение в городские долгосрочные целевые программы мероприятий самостоятельных ведомственных целевых программ.

4. Разработка и реализация городских долгосрочных целевых программ включают в себя следующие этапы:

1) отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке городской долгосрочной целевой программы;

2) формирование проекта городской  долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

3) управление реализацией городской долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

- II. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения

- о разработке городской долгосрочной целевой программы

5. Инициаторами разработки проекта городской долгосрочной целевой программы могут выступать Мэр города Донецка, муниципальные заказчики, Донецкая городская Дума.

6. Отбор проблем для программной разработки осуществляется муниципальным заказчиком, на которого возложена координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

1) значимость и актуальность проблемы для муниципального образования, в том числе сопряженность со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования на период до 2020 года, а также правовыми актами муниципального образования, утвердившими отраслевые и ведомственные стратегии;

2) сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством областных целевых программ;

3) необходимость координации действий муниципального заказчика и участников программы;

4) необходимость повышения эффективности деятельности муниципальных заказчиков.

7. Муниципальные заказчики, ответственные за разработку городской долгосрочной целевой программы, до получения согласия Мэра города Донецка на ее разработку направляет в отдел экономики и торговли Администрации города Донецка (далее – отдел экономики и торговли)  для согласования наименования городской долгосрочной целевой программы информацию, включающую описание факторов, приведенных в пункте 6 настоящего раздела, в объеме не более трех страниц.

Муниципальные заказчики, ответственные за разработку городской долгосрочной целевой программы, направляют в финансовое управление Администрации города Донецка (далее – финансовое управление) для оценки возможности финансирования предлагаемой к разработке городской долгосрочной целевой программы информацию, включающую финансово-экономическое обоснование с указанием прогнозируемых источников финансирования и объемов средств.

8. Муниципальный заказчик, на которого возложены координация и регулирование в соответствующий сфере деятельности, в случае согласия Мэра города Донецка на разработку городской долгосрочной целевой                      программы, готовит проект распоряжения Администрации города Донецка о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом работы Администрации города Донецка.

В распоряжении Администрации города Донецка о разработке городской долгосрочной целевой программы устанавливаются: наименование городской долгосрочной целевой программы, муниципальный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) городской долгосрочной целевой программы, источник финансирования.

Для городских долгосрочных целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчик,  определяется муниципальный заказчик-координатор.

9. Муниципальный заказчик-координатор программы организует взаимодействие муниципальных заказчиков и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

10. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) осуществляет разработку городской долгосрочной целевой программы, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке городской целевой программы, могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

11. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) городской долгосрочной целевой программы на этапе формирования программы или внесения изменений в действующую программу представляет в составе программы Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности), включаемых в городскую долгосрочную целевую программу (приложение 1 к настоящему Порядку), который является неотъемлемой частью городской долгосрочной целевой программы.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) городской долгосрочной целевой программы на этапе формирования программы или внесения изменений в действующую программу представляет в отдел экономики и торговли по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности) (далее – объект строительства, реконструкции, капитального ремонта), включаемому в программу следующие документы:

паспорт инвестиционного проекта;

заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта;

копия заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации.

12. Методическое руководство программно-целевым управлением социально-экономического развития муниципального образования осуществляет отдел экономики и торговли.

- III. Формирование и утверждение городской долгосрочной                                    целевой программы

13. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) городской долгосрочной целевой программы, определенный распоряжением Администрации города Донецка, несет ответственность за подготовку городской долгосрочной целевой программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками городской долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта городской долгосрочной целевой программы и представление его на рассмотрение Мэра города Донецка.

14. Городская долгосрочная целевая программа состоит из паспорта (приложение 2 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации городской долгосрочной целевой программы, а также целевые показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение городской долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации городской долгосрочной целевой программы, включая организацию управления городской долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности реализации городской долгосрочной целевой программы.

15. К содержанию разделов городской долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать:

развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения;

обоснование связи проблемы с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования, определенными в том числе в стратегических документах муниципального образования;

обоснование целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели программы должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

достижимость (цели программы должны быть потенциально достижимы);

измеримость (достижение цели программы можно проверить, в том числе и прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей взаимоувязанных с финансовыми затратами, необходимыми для их достижения);

релевантность (наличие четкой связи цели программы с деятельностью Администрации города Донецка).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации городской долгосрочной целевой программы. Информация о целевых показателях программы оформляется таблицей в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач городской долгосрочной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке. Наименование мероприятия программы должно отвечать признакам целевого использования бюджетных средств в случае, если данное мероприятие обеспечено финансовыми ресурсами.

По объектам капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта программные мероприятия должны иметь проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Наличие заключения государственной (негосударственной) экспертизы предусматривается по проектной документации на объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По указанным объектам в общем объеме ассигнований необходимо отразить расходы на строительно-монтажные работы. Бюджетные ассигнования на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов предусматриваются в городских долгосрочных целевых программах пообъектно.

В городскую долгосрочную целевую программу допускается включение объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта,
на который не разработана проектная документация в следующих случаях:

объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта включен в областную целевую программу, в соответствии с которой требуется его софинансирование из местного бюджета;

по вновь начинаемому объекту капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в городской долгосрочной целевой программе первоначально предусмотрены ассигнования на разработку проектной документации, а в последующие годы – финансирование данного инвестиционного проекта.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения городской долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы,
а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета города Донецка) средств федерального и областных бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) городской долгосрочной целевой программы ежегодно разрабатывает план действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий городской долгосрочной целевой программы, который является приложением к постановлению Администрации города Донецка, утверждающему городскую долгосрочную целевую программу.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе V настоящего Порядка.

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы,
в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать общую оценку вклада городской долгосрочной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации городской долгосрочной целевой программы используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности городской долгосрочной целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является приложением к постановлению Администрации города Донецка, утверждающему программу.

Методика оценки эффективности реализации городской долгосрочной целевой программы должна включать алгоритм и формулы расчета целевых показателей реализации городской долгосрочной целевой программы.

16. К проекту городской долгосрочной целевой программы, финансирование мероприятий которой предусматривается за счет внебюджетных источников, должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта городской долгосрочной целевой программы;

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование мероприятий городской долгосрочной целевой программы.

17. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета города Донецка, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета города Донецка в порядке, установленном федеральными, областными, муниципальными нормативными правовыми актами.

18. Проект постановления Администрации города Донецка об утверждении городской долгосрочной целевой программы (далее – проект городской долгосрочной целевой программы), отвечающий требованиям пунктов 14–17 настоящего раздела, подлежит согласованию в установленном порядке с исполнителями программы. После согласования с исполнителями программы проект городской долгосрочной целевой программы подлежит согласованию в установленном порядке с финансовым управлением и отделом экономики и торговли.

После согласования программы проект городской долгосрочной целевой программы с распоряжением Администрации города Донецка о разработке городской долгосрочной целевой программы муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков – муниципальный заказчик – координатор программы вносит в установленном порядке на рассмотрение Мэра города Донецка.

19. Отдел экономики и торговли осуществляет ведение перечня городских программ, включающего городские долгосрочные целевые программы, и ежеквартально размещает его на официальном сайте Администрации города Донецка в сети «Интернет» (donetsk-ro.donland.ru).

- IV. Финансирование городской долгосрочной целевой программы

20. Объем бюджетных ассигнований на реализацию городских долгосрочных целевых программ утверждается решением Донецкой городской Думы о бюджете города Донецка в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города Донецка, утвердившим программу. Средства федерального и областных бюджетов (включая безвозмездные поступления от государственных корпораций), поступающие в бюджет города Донецка и включенные в городские долгосрочные целевые программы, отражаются в соответствии с бюджетной классификацией расходов, установленной главным администратором доходов указанных средств.

21. Программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией города Донецка не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете города Донецка в Донецкую  городскую Думу.

22. Внесение изменений в городскую долгосрочную целевую программу является основанием для подготовки проекта решения Донецкой городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете города Донецка в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

23. Источниками финансирования городских долгосрочных целевых программ являются средства бюджета города Донецка, а также могут являться средства федерального и областного бюджетов,  внебюджетные средства.

24. Финансирование городских долгосрочных целевых программ за счет средств бюджета города Донецка осуществляется в объемах, утвержденных решением Донецкой городской Думой о бюджете города Донецка.

Средства федерального бюджета и областных бюджетов отражаются в городских долгосрочных целевых программах при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования городских долгосрочных целевых программ, относятся взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков; средства внебюджетных фондов; общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

25. По результатам оценки эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ Администрацией города Донецка не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете города Донецка в Донецкую городскую Думу может быть принято решение о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей городской долгосрочной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации городской долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей городской  долгосрочной целевой программы муниципальных контрактов (договоров) в бюджете города Донецка предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств муниципального образования, вытекающие из указанных контрактов (договоров), по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

26. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу муниципального образования в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.

- V. Управление реализацией городской долгосрочной

целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

27. Формы и методы организации управления реализацией городской долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком.

28. Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации города Донецка, структурного подразделения Администрации города Донецка, определенный муниципальным  заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) городской долгосрочной целевой программы, является руководителем программы. Руководитель городской долгосрочной целевой программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

29. Реализация городской долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

30. Муниципальные заказчики городских долгосрочных целевых программ (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города Донецка в установленном порядке.

31. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) городских долгосрочных целевых программ с учетом результатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию программ направляют:

1) ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел экономики и торговли отчет по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, а также по запросу отдела экономики и торговли – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации городских долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

2) ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел экономики и торговли – оперативные отчеты о реализации городских долгосрочных целевых программ в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку и информацию в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ.

32. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) городской долгосрочной целевой программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации города Донецка проект постановления Администрации города Донецка об утверждении отчета о реализации городской долгосрочной целевой программы за год, за весь период действия программы в соответствии с Регламентом работы Администрации города Донецка.

Годовой отчет о реализации городской долгосрочной целевой программы (отчет за весь период реализации программы) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий;

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации программы:

информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в городскую долгосрочную целевую программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований бюджета города Донецка;

сведения о выполнении плана действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий городской долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

в соответствии с пунктом 7 Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ - сведения о результатах оценки бюджетной эффективности реализации городских долгосрочной целевой программы;

в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ – сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации городской долгосрочной целевой программы показателям, установленным городской долгосрочной целевой программой, утвержденной постановлением Администрации города Донецка.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы (не включается в отчет за весь период реализации программы):

предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий городской долгосрочной целевой программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период.

33. В случае несоответствия результатов реализации городской долгосрочной целевой программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств отдел экономики и торговли, финансовое управление подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией городской долгосрочной целевой программой, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении городской долгосрочной целевой программы в целом для рассмотрения на заседании комиссии Администрации города Донецка по оценке результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Донецка» (далее – комиссия).

34. Комиссия по результатам рассмотрения представленного отчета о реализации городской долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год и с учетом предложений, указанных в пункте 33 настоящего Порядка, в случае необходимости принимает решение о:

1) корректировке в установленном порядке действующей городской долгосрочной целевой программы;

2) приостановлении реализации в установленном порядке действующей городской долгосрочной целевой программы с приостановлением финансирования из бюджета города Донецка;

3) прекращении реализации в установленном порядке действующей городской долгосрочной целевой программы с исключением расходов на ее реализацию.

35. В случае принятия комиссией решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих городских долгосрочных целевых программ муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации города Донецка в порядке, установленном Регламентом работы Администрации города Донецка.

36. Отчеты о реализации городской долгосрочной целевой программы за год, за весь период действия городской долгосрочной целевой программы подлежат утверждению постановлением Администрации города Донецка не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета города Донецка в Донецкую городскую Думу.

37. Муниципальные заказчики городских долгосрочных целевых программ (муниципальные заказчики-координаторы) вносят изменения в постановления Администрации города Донецка, утвердившие городские долгосрочные целевые программы, по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке в соответствии с Регламентом работы Администрации города Донецка.

38. Информация о разработке и реализации городских долгосрочных целевых программ размещается на официальном сайте Администрации города Донецка в сети «Интернет» (donetsk-ro.donland.ru). Ответственный за размещение информации муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) городских долгосрочных целевых программ.

Управляющий делами                                                Н.Н. Дородных

Приложение 1

к Порядку принятия решения 
о разработке городских долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

РЕЕСТР

инвестиционных проектов (объекты строительства,

реконструкции, капитального ремонта, находящиеся

в муниципальной собственности),

включаемых в городскую долгосрочную целевую программу

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности) | Годы реализации инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объект 1 |  |  |
| 2. | Объект 2 |  |  |
| 3. | Объект 3 |  |  |
|  | и т.д. по объектам |  |  |

- Приложение 2 к Порядку

принятия решения о разработке

городских долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы ___________________________________________________

Основание для разработки программы _________________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата распоряжения Администрации города Донецка)

Муниципальный  заказчик программы _______________________________________

Разработчик программы ____________________________________________________

Основная цель программы __________________________________________________

Основные задачи программы ________________________________________________

Сроки реализации программы _______________________________________________

Структура   программы,    перечень   подпрограмм,   основных   направлений

и мероприятий ____________________________________________________________

Исполнители программы ____________________________________________________

Объемы и источники финансирования программы ______________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели)

__________________________________________________________________________

Система организации контроля за исполнением программы _______________________

- Приложение 3 к Порядку

принятия решения о разработке

городских долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

_______________________________________________________

(наименование городской долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "_____" ________________ 20___ г.

(представляется ежеквартально, до 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципаль-ный заказчик - главный распорядитель средств бюджета города Донецка | Источники финанси- рования | Объем ассиг- нований в соответствии с постанов- лением Администрации города Донецка об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку принятия решения 
о разработке городских долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации городской долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

____________________________________________________________________________________

(наименование городской долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наиме-нование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города Донецка об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на ________ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпро-грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меро-приятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.

- Приложение 5 к Порядку

принятия решения о разработке

городских долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | 3 год реализации Программы | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению

Администрации города Донецка

от 26.06.2013  № 1061

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности

реализации городских долгосрочных целевых программ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий городских долгосрочных целевых программ (далее также - программа).

2. Оценка эффективности городских  долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации городской долгосрочной целевой программы осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) программы по годам в течение всего срока реализации программы в соответствии с методикой оценки эффективности программы, утвержденной в составе городской долгосрочной целевой программы. Материалы по оценке эффективности должны включать алгоритм расчета целевых показателей реализации городской долгосрочной целевой программы с приведением соответствующих формул расчета.

4. Оценка эффективности реализации городской долгосрочной целевой программы должна содержать общую оценку вклада городской долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Донецк».

Информация об оценке эффективности реализации городской долгосрочной целевой программы, подготовленная муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) городской долгосрочной целевой программы, рассматривается:

- отделом экономики и торговли в части оценки достижения запланированных результатов;

- финансовым управлением в части оценки бюджетной эффективности.

5. Оценка вклада городской долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Донецк» производится по следующим направлениям:

1) оценка достижения запланированных результатов;

2) оценка бюджетной эффективности.

6. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов городской долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице «Целевые показатели Программы» второго раздела городской долгосрочной целевой программы.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.

7. При оценке бюджетной эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ следует исходить из следующего основного принципа: при реализации городских долгосрочных целевых программ муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) городских долгосрочных целевых программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности городских долгосрочных целевых программ учитывается следующее:

- соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-координаторов) городских долгосрочных целевых программ;

- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию городских долгосрочных целевых программ, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

- результативность реализации мероприятий городских долгосрочных целевых программ, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

- несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета города объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в городских долгосрочных целевых программах (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями городской долгосрочной целевой программы (с указанием количества и причин);

- соотношение степени достижения целей городских долгосрочных целевых программ с периодом времени, затраченным на их достижение;

- результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;

- предложения муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-координаторов) городских долгосрочных целевых программ о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

- объем привлеченных средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий городских долгосрочных целевых программ;

- объем привлеченных средств областного бюджета на реализацию мероприятий городских долгосрочных целевых программ, направленных на софинансирование приоритетных расходных обязательств муниципального образования;

11) результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию городских долгосрочных целевых программ.

Управляющий делами                                             Н.Н. Дородных

Приложение

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ

за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | и так далее по годам реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | и так далее по годам реали- зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив-ности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |